## Slide 1
C07
System Integration
Chain Hardening Plan
C06는 GO_WITH_HARDENED_CONTRACT입니다. C07은 release 판단 전에 output CDC, chain stall, C03/C04 직접 검증, reserve 실측을 닫습니다.
P0
CDC closure
P0
Chain stress
P0
Reserve
P1
C03/C04 matrix
생성 2026-05-14 15:15:07 KST | Vivado: C:\AMDDesignTools\2025.2.1\Vivado

## Slide 2
C07 Scope
RTL 내부 C06 수정이 아니라 system/release chain closure가 목적입니다.
구분
포함
설명
I-Mode single
YES
프로젝트 운용 기준
Quiet/M/continuous
NO
이번 generation 제외
32/64/128 width
YES
256-bit 제외
Hit[16] final 보존
NO
이번 generation 폐기 정책
Hit[16] SW 계약
YES
16-bit slot 한계 명시
VDMA/PS/Ethernet reserve
YES
polygon budget 최종 근거
기준: C06 Handoff v002 + Chain Integrity Review v001

## Slide 3
P0 Closure
release 판단 전에 반드시 닫아야 하는 네 가지입니다.
ID
작업
완료 기준
P0-01
Output stream CDC 전체 재설계 closure
현재 구조 수락 또는 patch/exception 결정
P0-02
C02->C06 output ready/stall stress TB
source/dest/effect/output PASS
P0-03
C02/C04 marker audit
false positive 방지 marker 표
P0-04
8 us reserve 실측/보수치 갱신
거리/margin table 재산출
P0는 C07 release readiness 이전 blocker입니다.

## Slide 4
End-to-End Stress TB
C06 v006 bounded stall을 C02->C03->C04->C06 전체 data chain으로 확장합니다.
C02
raw/event
C03
cell_builder
C04
face/header
C06
top/status
Final AXIS
stall monitor
조건
값
width
32 / 64 / 128
max_hits_cfg
1 / 3 / 5 / 7 또는 TB capability 단계 sweep
stall
bounded + lane-only
marker
source / destination / effect / output
archive: sim_results/vivado_xsim/sessions/<stamp>_c07_chain_stress/

## Slide 5
P1 Matrix
C03/C04에서 통합 PASS로 우회된 직접 검증을 보강합니다.
영역
검증
C03
dual-buffer next-shot II
C03
IFIFO2 wait / timeout
C03
shot drop / quarantine
C03
width / max_hits matrix
C04
face_assembler ready path
C04
header_inserter face_start pending
C04
header/data backpressure
목표: C03/C04 layer를 C01/C02 수준에 가깝게 보강

## Slide 6
Timing / Pipeline / II
C07은 shot deadline까지의 전체 시간 예산을 stage별로 분해해야 합니다.
T0
start
T1
stop/final
T2
C02 drain
T3
C03 cell
T4
C04 output
T5
TLAST
Reserve: VDMA / PS / Ethernet
Deadline: next start_tdc <= 13.888889 us
Metric
측정
Latency
stage별 T0->T5
Throughput
width별 beat count
Pipeline
register/FIFO/CDC 경계
II
next shot accept interval
운용 기준: 5각 mirror 60도 FOV, point interval 0.05도 -> 13.888889 us

## Slide 7
C07 산출물
각 결과는 Markdown + PPT + Vivado/xsim archive로 추적합니다.
산출물
파일명 규칙
Chain stress result
C07_System_Integration_<YYMMDDHHMMSS>_Chain_Stress_Result_v001
Marker audit result
C07_System_Integration_<YYMMDDHHMMSS>_Marker_Audit_Result_v001
Reserve measurement
C07_System_Integration_<YYMMDDHHMMSS>_Reserve_Measurement_Result_v001
Release readiness
C07_System_Integration_<YYMMDDHHMMSS>_Release_Readiness_v001
사용자 판단: 현재 구조 수락 여부, reserve 실측/보수값, 810 m 허용 여부, Hit[16] SW 계약
C07 Plan v001은 다음 code/test 작업의 기준 문서입니다.