## Slide 1
진행률 / 완성도 요약
C01~C04 data path는 닫혔고, C06 control/status closure가 남아 있다.
구분
판단
근거
Cluster 진행률
약 80%
C01~C04 close, C06 plan만 완료
Data path 완성도
약 90%
bus/acquisition/cell/output 검증 존재
Control/status 완성도
약 55%
C06 VB-C06-01..10 미실행
전체 운용 완성도
약 75%
system ready/status/IRQ closure 전
판정: C06을 건너뛰면 안 된다. top-level sequence, status, IRQ, backpressure가 닫혀야 운용 완료로 볼 수 있다.
기준: C04_Output_Stage_260501044033_C06_Handoff_v002.md

## Slide 2
계획 대비 진행 상황
초기 C05 Face_Output은 실제 C04에서 수행되었고, 현재는 C06 진입 상태다.
C01
Bus Read
Close
C02
Acquisition
Close
C03
Cell Pipe
Close
C04
Output
Close
C06
Control/Status
Open
Cluster
현재 상태
C05_Face_Output
C04_Output_Stage에 흡수, numbering superseded
C06_Control_Status_Integration
Plan v001 완료, 분석/검증 미완료
다음 필수 산출
Analysis v001 + Code Review + Verify
기준 계획: cluster_analysis_communication_plan_20260429_v001.md

## Slide 3
RTL 완성도
구조는 분리되어 있으나 C06 관점의 system 검증이 아직 필요하다.
tdc_gpx_top
face_seq
registered
C01~C04
data pipe
status_agg
sticky/counter
SW/IRQ
VDMA
좋은 점
남은 점
g_OUTPUT_WIDTH assert 32/64/128
status_agg busy/overrun concurrent path review
packet_start / frame_done_both / face_closing registered
C04 drain 중 next start 정책 검증
sticky/error counter sequential
IRQ pulse/level, sticky clear 검증
C04 output/polygon PASS
tready stall + 8us reserve 결합 검증
RTL 근거: tdc_gpx_top.vhd, tdc_gpx_face_seq.vhd, tdc_gpx_status_agg.vhd

## Slide 4
검증 Closure 상태
C01~C04는 PASS 근거가 있고, C06 검증 matrix는 아직 open이다.
Cluster
검증 상태
대표 근거
C01
PASS
C01 regression ALL PASS + negative evidence
C02
PASS
width32/64/128 top int PASS, width matrix PASS
C03
PASS
cell pipe fix / handoff v002
C04
PASS
polygon budget matrix PASS
C06
OPEN
VB-C06-01..10 미실행
C06 완료 조건: normal sequence, drain 중 next start, tready stall, sticky clear, width sweep, polygon+backpressure를 xsim으로 닫기
검증 계획: C06_Control_Status_Integration_260501044033_Plan_v001.md:175-186

## Slide 5
다음 진행 권고
C06 Analysis v001부터 시작해 end-to-end 운용 개념을 닫는다.
순서
작업
1
Datasheet I-Mode/status/interrupt page-table 근거 재확정
2
tdc_gpx_top / face_seq / status_agg 관계도 작성
3
T0~T6 latency, throughput, pipeline, II timing block diagram 작성
4
VB-C06-01..10 검증 matrix 실행
5
Code review finding을 수정계획으로 변환
6
C06 Verify 문서로 PASS/FAIL과 잔여 위험 분리
판정: 지금 다음 단계는 C06 실제 분석이며, C06을 닫기 전 최종 완료 판단은 보류